Программа развития

применения дистанционного образования и электронного обучения в системе общего образования Алтайского края

в 2013 году

Авторы:

И.Н. Дроздова,

А.Ю. Муратов,

Е.Е. Завадская,

И.Н. Федорищев

г. Барнаул, 2013

Оглавление

Введение	18

Раздел I. Итоги реализации проекта внедрения ДОТ в 2011-2012 году	19

Раздел II. Внедрение и применение ДОТ в 2013 году	24

Нормативно-правовая база	25

Развитие моделей дистанционного обучения	26

Условия реализации ДОТ	28

Кадровые условия	28

Нормативно-правовое обеспечение	28

Финансово-экономические условия	29

Материально-технические условия	29

Информационно-методические условия	30

Материально-техническое обеспечение	31

Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение	32

Средства ДОТ и электронного обучения	33

Технология проведения обучения с применением ДОТ по комплексной модели	33

Методическое и техническое сопровождение, повышение квалификации	35

Отбор школ	35

Организация внедрения ДОТ ……….	36

Информационное сопровождение и мониторинг внедрения ДОТ	37

Взаимодействие	37

Планируемые результаты	38

Приложения	39

Приложение 1. Техническое задание	39

Приложение 2. Изменения в Устав ОУ	41

Приложение 3. Изменения в образовательной программе ОУ	42

Приложение 4. Изменения в рабочей программе	43

Приложение 5. Поурочное планирование	44

Приложение 6. Проект приказа ОУ о внедрении дистанционных образовательных технологий	45

Введение

Программа развития применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в системе образования (далее «Программа») подготовлена в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в Алтайском крае в 2013 году (далее – «Комплекс мер») в целях продолжения системной работы по интеграции современных средств ИКТ в образование и включает в себя анализ результатов внедрения ДОТ в 2011-2012 гг., основные положения развития и перечень ключевых мероприятий по обеспечению доступности современного качества школьного образования.

- Раздел I. Итоги реализации проекта внедрения ДОТ в 2011-2012 году

Дистанционные образовательные технологии внедрялись в систему общего образования Алтайского края с 2011 г. на основании следующих документов:

- Приказ управления по образованию и делам молодёжи № 3175 от 07.09.2011 «Об утверждении списка общеобразовательных учреждений, внедряющих дистанционные образовательные технологии, концепции внедрения дистанционных образовательных технологий».

- Приказ управления по образованию и делам молодёжи № 1671 от 26.04.2012 «О реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы образования в части дистанционного образования и развития библиотечно-информационных центров».

Согласно приказам и планам  проведена следующая основная работа:

- деятельность пилотных МОУО и ОУ организована в соответствие с Концепцией внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования Алтайского края» и планами работы на 2011 г.;

- разработана «Программа развития внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования края в 2012-2013 гг.»;

- разработан «План внедрения дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях края на 2012 г. и перспективный план на 2013г.»;

- проведены 2 краевых и 2 окружных семинара-совещания по развитию библиотечно-информационных центров, реализации дистанционного образования в условиях модернизации региональной системы общего образования;

- пилотными муниципалитетами утверждена нормативно-правовая база, реализовано информационное сопровождение внедрения ДОТ , в основном на сайтах МОУО, проведена техническая и методическая поддержка внедрения ДОТ, большинством муниципалитетов предоставлены отчёты за 2012 г.

- в 2012 г. КГБОУ АКИПКРО проведены курсы повышения квалификации для 138 педагогов;

- методическая поддержка внедрения ДОТ реализована КГБОУ АКИПКРО посредством консультирования по телефону и электронной почте, а также в сообществе на площадке Алтайского краевого Дата-центра;

- сотрудниками Дата-центра создана и введена в работу  площадка для разработки и публикации дистанционных учебных курсов http://lms.alted.ru;

- КГБОУ АКИПКРО разработан и вводится в эксплуатацию новый сайт-сообщество методического сопровождения внедрения ДОТ по адресу http://dot.akipkro.ru

- реализован комплекс мероприятий согласно планам на 2011 и 2012 гг.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) внедрялись в школах Алтайского края  в 2011 и 2012 гг. по трём основным моделям: внутришкольной, межшкольной и малокомплектной. Внедрение происходило в условиях низкой скорости доступа в Интернет в большинстве школ и недостаточного уровня оснащённости компьютерной техникой особенно малокомплектных школ. В указанных условиях  основной подход к внедрению ДОТ в большинстве школ заключался в интеграции ДОТ в очное обучение с применением сетевых и кейс-технологий для поддержки традиционного процесса обучения. Ряд школ осуществляли электронное обучение учащихся из других школ в рамках малокомплектной модели.

В настоящее время в проекте работают 117 школ из 56 муниципальных образований, из которых 56 реализуют межшкольную модель, 27 малокомплектную, 34 – внутришкольную модель.

В крае созданы основные необходимые технические условия дальнейшего внедрения ДОТ. Так, технологии ведения электронного журнала и дневника, размещения учебных материалов и заданий, взаимодействия учеников и педагогов доступны 100% школ в системе «Сетевой город. Образование». Доступна всем и применяется пилотными школами платформа управления обучением «Moodle» (Мудл). В «Сетевом городе» и «Мудл» реализуется размещение учебных материалов, ЭОРов, заданий, тестирование. Готовится к введению в эксплуатацию система краевой видео-конференцсвязи.

Пилотные школы обеспечены компьютерной техникой, в том числе:

- 10 базовых для реализации ДОТ школ – по 1 АРМу учителя, 5 АРМов учеников, по 1 набору многопользовательских интерактивных ЭОРов.

- 20 малокомплектных школ – по 6 АРМов учеников, по 1 набору аудио-визуального оборудования и набору ЭОРов.

- 87 школ – по 5 АРМов учеников и набору ЭОРов.

Краевой Дата-центр (как часть Алт ГТУ) обеспечивает доступ к необходимым информационным технологиям на скорости 100 Мбит/сек.

Данные мониторинга «Наша новая школа» за 2012 год

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Общее число общеобразовательных учреждений, участвующих в мониторинге | 1147 ед. |
| Доля общеобразовательных учреждений, предоставивших данные для электронного мониторинга (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 100 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, указавших, что применяют дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при реализации основных и/или дополнительных образовательных программ общего образования (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 12,29 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых дистанционные образовательные технологии применяются для обучения собственных учащихся (от общего числа общеобразовательных учреждений, применяющих ДОТ) | 78,01 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых дистанционные образовательные технологии применяются для обучения учащихся других образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений, применяющих ДОТ) | 7,8 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых дистанционные образовательные технологии применяются для обучения собственных учащихся и учащихся других образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений, применяющих ДОТ) | 14,18 % |
| Доля педагогических работников, ведущих обучение с применением дистанционных образовательных технологий (от общей численности педагогических работников) | 13,09 % |
| Доля обучающихся, охваченных дистанционным обучением (от общей численности обучающихся) | 10,31 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, указавших, что применяют ДОТ при реализации основных и/или дополнительных образовательных программ общего образования, и имеющих необходимые условия для реализации ДОТ (от общего числа ОУ, реализующих ДО) | 10,9 % |
| Доля образовательных учреждений, указавших, что реализуют ДОТ, и имеющих доступ к сети Интернет на скорости 128 Кб/с (общей образовательных учреждений, реализующих ДОТ) | 10,64 % |
| Доля образовательных учреждений, указавших, что реализуют ДОТ, и имеющих доступ к сети Интернет на скорости 256 Кб/с (общей образовательных учреждений, реализующих ДОТ) | 4,96 % |
| Доля образовательных учреждений, указавших, что реализуют ДОТ, и имеющих доступ к сети Интернет на скорости 512 Кб/с (общей образовательных учреждений, реализующих ДОТ) | 26,95 % |
| Доля образовательных учреждений, указавших, что реализуют ДОТ, и имеющих доступ к сети Интернет на скорости 2 Мб/с (общей образовательных учреждений, реализующих ДОТ) | 22,7 % |
| Доля образовательных учреждений, указавших, что реализуют ДОТ, и имеющих доступ к сети Интернет на скорости выше 2 Мб/с (общей образовательных учреждений, реализующих ДОТ) | 34,04 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, которые перешли на электронный документооборот/ электронные системы управления (от общего числа общеобразовательных учреждений, реализующих ДОТ) | 52,48 % |

Уровень удовлетворённости учеников и родителей внедрением ДОТ

| Детей | Родителей |
| --- | --- |
| 7,3 | 6,7 |

Информация о реализации образовательных программ с применением ДОТ

| Доля программ предметов и учебных курсов, реализуемых с применением ДОТ | Количество разработанных и применяемых дистанционных курсов | Технологии, используемые для реализации ДОТ, количество по платформам |
| --- | --- | --- |
| 15% | 246 | АИС «Сетевой город. Образование» - 126. Система дистанционного обучения «Moodle» - 79. Сайты ОУ и педагогов – 59. |

Реализация образовательных программ с применением ДОТ в основном производилась по предметам учебного плана, а также по элективным курсам. Наибольшая востребованность ДОТ педагогами наблюдается с целью сопровождения подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по таким предметам, как математика, русский язык, информатика, биология, физика, химия, английский язык, обществознание.

Рейтинг предметов, которые преподаются с применением ДОТ (в порядке убывания)

| Место в рейтинге | Предмет |
| --- | --- |
| 1 | Математика |
| 2 | Физика |
| 3/4 | Русский язык, химия |
| 5 | Биология |
| 6 | Информатика |
| 7 | Иностранные языки |
| 8/9 | История, обществознание |
| 10 | География |
| 11 | Литература |
| 12 | Экономика, МХК, ОБЖ |

По результатам анкетирования, которое выполнялось педагоги и обучающиеся пилотных классов по применению ДОТ, можно сделать следующие выводы:

Учителя и ученики, которые совместно заполняли анкету, выделяют то, что применение ДОТ оказывают положительное или скорее положительное, чем отрицательное влияние на учебный процесс.

Анкетируемые выделяют факторы, которые оказывают положительное влияние на учебные процесс, в частности:

- доступ учеников к учебным материалам в любой момент времени;

- улучшение возможностей закрепления знаний с помощью материалов дистанционного учебного курса;

- улучшение возможностей контроля знаний с помощью материалов дистанционного учебного курса, в том числе автоматизированных тестов;

- расширение возможностей самостоятельной работы учеников.

Анкетируемые выделили затруднения, которые возникают в процессе внедрения ДОТ в учебный процесс такие как:

- недостаточный опыт и компетентность педагогов в области применения ДОТ;

- недостаточная обеспеченность компьютерной техникой и цифровым учебным оборудованием учителя;

- низкая скорость Интернета в селах;

- значительные затраты времени на разработку дистанционного учебного курса;

- недостаточно развитые навыки самостоятельной работы у учащихся.

В качестве предложений по развитию проекта внедрения ДОТ пилотные муниципалитеты предложили следующее:

- Разработка и размещение дистанционных курсов, развитие сетевого общения.

- Необходимо проведение дополнительных учебных мероприятий (мастер-классов, семинаров, курсов) по созданию и размещению курсов, работе с ЭОРами.

- Улучшение материального оснащения (оснащение каждого рабочего места ученика и учителя компьютером с выходом в Интернет), в том числе оснащение документкамерами.

- Обеспечить возможность видеотрансляций.

- Организовать на краевом уровне краевую конференцию для школ, внедряющих ДОТ с целью очного обмена опытом.

- Более широкие возможности поощрения педагогов, применяющих ДОТ.

- Раздел II. Внедрение и применение ДОТ в 2013 году

Применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в системе общего образования Алтайского края направлено на осуществление равной доступности качества образования при реализации основных и дополнительных образовательных программ, особенно в сельской школе. Причины востребованности ДОТ обусловлены тем, что многие малокомплектные школы испытывают дефицит кадров, одарённым учащимся малокомплектных школ необходимо углубленное изучение содержания предметов. При этом каждая малокомплектная школа имеет подключение к Интернет и оснащается компьютерной техникой, базовые школы укомплектованы кадрами, имеют высокоскоростное подключение к Интернет, развитую телекоммуникационную инфраструктуру и современное оборудование.

Цель - создание условий для обеспечения равного доступа к качественному образованию обучающихся малокомплектных школ средствами дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  в условиях сетевой формы реализации образовательных программ на базе школьных округов.

Задачи:

- обеспечить условия для освоения стандарта общего образования, работы с одарёнными и слабоуспевающими учащимися, развития предпрофильной и профильной подготовки обучающихся малокомплектных школ;

- создать доступную образовательную среду через развитие технических сервисов, совершенствование методик проведения уроков и сетевого учебного взаимодействия в режиме отложенного и реального времени.

- способствовать развитию нормативно-правовой и информационно-методической базы применения дистанционных образовательных технологий, в т.ч. образовательных программ школ и дистанционных учебных курсов.

- обеспечить методическое, техническое и информационное сопровождение, обмен опытом и повышение квалификации  педагогических и управленческих кадров образовательных учреждений, внедряющих дистанционные образовательные технологии.

В 2013 г., в связи с развитием технических возможностей, совершенствованием нормативно-правовой базы (ФЗ «Об образовании в РФ»)  и необходимостью обеспечить более широкий доступ учащихся малокомплектных школ к качественному образованию, применение ДОТ и электронного обучения будут направлены на обучение детей из сельских малокомплектных школ с использованием ресурсов базовых школ.

Продолжится реализация малокомплектной, внутришкольной и межшкольной моделей в школах, внедривших ДОТ в 2011 и 2012 гг., при этом на уровень межшкольной модели перейдут не менее 50%  школ, работающих по внутришкольной модели в предыдущие годы.

- Нормативно-правовая база

Нормативно-правовой основой реализации дистанционного обучения в системе общего образования является Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации», принятый Государственной думой 21.12.2012.

Законом установлен новый формат получения образования - электронное обучение, а также расширено нормативное регулирование получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий.

Согласно статье 16 под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса. Под дистанционными образовательными технологиями следует понимать образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Законом также установлено, что при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения образовательного учреждения или его филиала независимо от мест нахождения обучающихся.

Согласно ФЗ порядок применения электронного обучения и ДОТ в образовательных учреждениях определяется федеральным органом исполнительной власти. Образовательное учреждением вправе реализовывать  электронное обучение и применять ДОТ при условии создания и обеспечения функционирования электронной информационно-образовательной среды.

В статье 15 закреплено право образовательных учреждений реализовывать образовательные программы в сетевой форме, а именно с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность и ряда других организаций, например, медицинских, научных и др., которые обладают ресурсами, необходимыми для реализации обучения.

Таким образом, согласно ФЗ «Об образовании в РФ» становится возможным реализация образовательных программ в сетевой форме с применением ДОТ и электронного обучения с использованием ресурсов всех организаций, которые входят, например, в состав школьного округа.

- Развитие моделей дистанционного обучения

Модели внедрения ДОТ, внутришкольная, межшкольная и малокомплектная, отличаются целевой аудиторией обучающихся и направленностью реализации образовательных программ.

Внутришкольная модель

По внутришкольной модели обучаются дети школы, в которой работает учитель, реализующий ДОТ. Общая технология работы применения ДОТ в рамках реализации этой модели такова:

- учитель размещает для детей своих экспериментальных классов учебные материалы своих традиционных уроков в Интернет (Сетевой город. Образование, система Мудл, сайт школы, сайт учителя);

- обучающиеся изучают материалы, выполняют задания, присылают результаты учителю, консультируются с ним в режиме офф-лайн, обсуждают разные вопросы в группах, публикуют результаты выполнения творческих заданий;

- учитель выставляет оценки в электронный журнал, ученики используют электронный дневник для доступа к оценкам и домашнему заданию;

- на уроках дети могут представить выполненные задания, обсудить изученный материал, непосредственно проконсультироваться с учителем, работать в группах.

Внутришкольная модель способствует реализации основных образовательных программ, дополняет традиционный учебный процесс, обеспечивает открытость учебного процесса, более широкое взаимодействие между учеником и учителем, доступ учеников к материалам урока в любое время.

В 2013 г. предполагается продолжение реализации внутришкольной модели во всех школах, включённых в проект внедрения ДОТ в 2011 и 2012 годах. Внедрение этой модели рекомендуется всем школам, которые начинают процесс реализации образовательных программ с использованием ДОТ и электронного обучения.

Межшкольная модель

Межшкольная модель предполагает, что дети из других школ, как правило, одарённые и талантливые, вовлекаются педагогами школ, реализующих данную модель, в проектную деятельность, олимпиады, конкурсы, с помощью ДОТ. Так, школы проводят различные мероприятия с применением дистанционных образовательных технологий или обучение по дополнительным образовательным программам, что обеспечивает работу с одарёнными детьми, заинтересованными в дополнительном изучении различных предметов. Ещё одним аспектом реализации модели является подготовка и проведение мастер-классов педагогов. Фактически, межшкольная модель является развитием внутришкольной модели: педагогический коллектив, освоив применение ДОТ для учеников своей школы, активизирует распространение инновационного опыта и реализует дополнительные образовательные программы с применением ДОТ для учащихся школ школьного округа и муниципалитета.

В 2013 г. продолжится реализации межшкольной модели во всех школах, включённых в проект внедрения ДОТ в 2011 и 2012 годах. Реализация межшкольной модели будет также осуществляться не менее, чем в 50% школ, которые внедрили внутришкольную модель в 2011-2012 гг.

Малокомплектная модель

В рамках малокомплектной модели применения ДОТ учитель базовой  школы с помощью ДОТ преподаёт предмет основной образовательной программы для обучающихся  из малокомплектных школ. Это наиболее актуальная модель для обеспечения равного доступа к качественному образованию учеников удалённых сельских школ, в которых есть дефицит кадров для реализации образовательных программ, профильного обучения.

Учитель ведёт уроки  из своей школы в режимах реального и отложенного времени, в том числе с помощью видеоконференцсвязи при наличии достаточной высокой скорости Интернет в малокомплектной школе. Учитель готовит для учеников дистанционный учебный курс, ученики имеют возможности доступа к материалам курса, публикации выполненных заданий, консультаций с учителем, а также работы с электронным журналом, в котором фиксируются оценки.

В 2013 г. продолжится реализации малокомплектной модели во всех школах, включённых в проект внедрения ДОТ в 2011 и 2012 годах.

Комплексная модель реализации ДОТ

В 2013 г. основной организационной структурой реализации ДОТ и электронного обучения кластерая модель, в состав которого входит «базовая школа» за которой закреплены малокомплектная(ые) школы и другие образовательные учреждения, как правило, малокомплектные школы. Базовая школа также имеет возможность производить электронное обучение детей из школ, не входящих в состав школьного округа при условии соблюдения законодательства РФ, а именно заключения договора о сетевой форме реализации образовательных программ (статья 15 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Комплексная модель реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на базе школьных образовательных округов развивает модель, которая использовалась при реализации ДОТ в системе общего образования Алтайского края в 2001-2013 гг., а именно малокомплектную модель, с использованием элементов внутришкольной и межшкольной моделей.

В состав каждого кластера «Комплектной модели», которые будут организованы в 30 муниципальных образованиях, будут входить 1 базовая и 2 малокомплектных школы. Таким образом, в 2013 г. будут организованы 30 кластеров (всего 90 образовательных учреждений), в которых будет реализована модель внедрения ДОТ и электронного обучения на базе школьных округов. Каждый из 30 кластеров берёт на себя обязательства по внедрению ДОТ на основании технического задания (Приложение 1).

В 2013 г. ДОТ будут реализовываться в 8-11 классах по предметам естественно-научной и гуманитарной образовательной области.

- Условия реализации ДОТ

Образовательные учреждения, которые осуществляют электронное обучение или применяют дистанционные образовательные технологии, должны создать определённые условия, в том числе: кадровые, нормативно-правовые, финансово-экономические, материально-технические, информационно-методические.

- Кадровые условия

Требования к кадровым условиям включают укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, которые прошли повышение квалификации по вопросам применения ДОТ и ИКТ, являются уверенными пользователями современных средств ИКТ. Образовательное учреждение должно обеспечить повышение квалификации педагогов, задействованных в реализации образовательных программ с применение ДОТ, а также изучение, обобщение и распространение опыта применения ДОТ.

В каждой базовой школе должно быть подготовлено не менее 2 педагогов, которые будут применять ДОТ, один по предмету естественно-научного цикла, один – по гуманитарному предмету. Малокомплектная школа должна обеспечить сопровождение дистанционного обучения учащихся силами педагога-организатора, а также обеспечить повышение квалификации этого педагога.

Требования к кадрам включают:

- 100% педагогов базовых школ, реализующих образовательные программы с помощью ДОТ, а также педагоги-организаторы малокомплектных школ, должны пройти курсы повышения квалификации по соответствующей тематике (особенности и методика применения ДОТ, разработка нормативно-правовой базы, разработка дистанционного учебного курса, ведение электронного журнала, применение оборудования для реализации ДОТ, использование интерактивных ЭОРов);

- не менее 80% педагогов базовых школ, применяющих ДОТ,  а также не менее 25% педагогов-организаторов малокомплектных школ, должны обобщать свой опыт и представлять его в выступлениях и публикациях, как минимум, на уровне муниципалитета, на сайте школы и муниципального органа управления образованием.

- Нормативно-правовое обеспечение

Нормативно-правовая база школы, образовательные программы которого реализуются с применением ДОТ и электронного обучения, должна включать пакет документов, а именно:

- устав, закрепляющий право ОУ на реализацию образовательной программы с применением ДОТ и электронного обучения (Приложение 2);

- образовательная программа образовательного учреждения, содержащая указания на применение ДОТ (Приложение 3);

- рабочие программы по предметам или учебным курсам, содержащие указания на применение ДОТ  в реализации содержания программ (Приложение 4);

- поурочное планирование, содержащая указания на уроки, которые проводятся с применением ДОТ (Приложение 5);

- локальный нормативно-правовой акт, который регламентирует применение ДОТ в школе, определяет ответственных и сроки реализации задач (Приложение 6);

- положение о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся с указанием на осуществление контроля средствами электронного журнала АИС «Сетевой город. Образование»;

- программу и план внедрения ДОТ с указанием направлений, мероприятий, ответственных, сроков реализации мероприятий и планируемых результатов.

- Финансово-экономические условия

Данные условия должны обеспечивать образовательному учреждению возможность реализации обязательной части основной образовательной программы с применением ДОТ. Обращаем внимание, что осуществление электронного обучения возможно в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. В этом случае необходимо заключение соответствующего договора.

Материальное стимулирование, педагогов, использующих ДОТ, является необходимым условием успешности реализации внедрения этих технологий. Применение ДОТ в профессиональной деятельности учителя  требует  не только высокого уровня компетентности в области применения ИКТ и преподавания предмета, но и дополнительных  затрат времени и ресурсов. Рекомендуем администрациям образовательных учреждений, внедряющих ДОТ, обеспечить поощрение таких педагогов из стимулирующей части фонда оплаты труда.

- Материально-технические условия

Данные включают информационные технологии, технические средства и информационно-телекоммуникационные сети, которые применяются для создания, обработки, хранения и передачи информации, используемой при реализации образовательных программ и для взаимодействия обучающихся и педагогических работников, а именно:

| Деятельность участников образовательного процесса | Оборудование и программное обеспечение |
| --- | --- |
| Создание и обработка информации, работа с электронными информационными и образовательными ресурсами | Персональные компьютеры, интерактивные доски или приставки, графические планшеты, документ-камеры, фото- и видео- камеры |
| Передача информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников | Подключение к сети Интернет по выделенному высокоскоростному каналу (оптимальная скорость зависит от количества одновременных подключений и выполняемых операций на удалённом сервере) |
| Осуществление коммуникации и учебной деятельности в режиме реального времени | Веб-камеры, проводные и беспроводные гарнитуры, спикерфоны, акустические системы, дисплеи с высоким разрешением |
|  | Программное обеспечение для видеоконференцсвязи |
| Осуществление коммуникации в режиме отложенного времени | Программное обеспечение, в том числе веб-сервисы (электронная почта, форум и т.п.) |
| Создание, хранение, а также обеспечение удалённого доступа к учебным и дидактическим материалам | Системы управления обучением для создания учебных материалов, проведения занятий и контроля, фиксации результатов обучения (например, СДО «Мудл», АИС «Сетевой город. Образование») |

Подробнее о материально-технических условиях в соответствующем параграфе далее.

- Информационно-методические условия

Требования к информационно-методическим условиям включают наличие дистанционного учебного курса, создаваемого учителем, а также электронных информационных и образовательных ресурсов, к которым имеется доступ у учителей и обучающихся. Такие ресурсы, как и доступ к ним, должны иметься по всем предметам, которые преподаются с применением ДОТ. Ресурсы должны быть представлены как на физических носителях (компакт дисках, жёстких дисках и т.п.), так и на удалённых серверах, если обеспечен постоянный доступ к этим ресурсам. ЭОРы должны обеспечивать возможность самостоятельной работы учащихся, быть интерактивными, содержать учебные объекты, которыми можно манипулировать, и процессы, в которые можно вмешиваться.

Каждый учитель, который реализует образовательную программу по предмету с применением ДОТ,  должен разработать дистанционный учебный курс, обеспечивающий поддержку учебного процесса и взаимодействие с учкниками. Подробнее о дистанционном учебном курсе и ЭОРах в соответствующем параграфе.

Таким образом, образовательные учреждения, в которых применяются ДОТ, должны соответствовать целому комплексу требований, которые обеспечивают эффективное внедрение дистанционного обучения и реализации основных образовательных программ.

- Материально-техническое обеспечение

Для реализации дистанционного обучения требуется оснащение рабочих мест педагогов и учащихся компьютерной техникой, программным обеспечением и образовательным контентом, включая компьютеры, ЭОРы, ПО для создания дистанционных курсов и средства удалённого общения для проведения дистанционных уроков в режиме реального времени.

Малокомплектные школы будут оснащены 5 рабочими местами учеников и аудио-визуальным оборудованием. Базовые школы будут оснащены рабочими местами педагога и аудио-визуальным оборудованием.

30 базовых школ, которые будут проводить удалённые уроки с учениками малокомплектных школ, будут оснащены следующим оборудованием для рабочего места дистанционного педагога:

- настольный компьютер учителя с дополнительным монитором,

- комплект для проведения видеоконференций (веб-камера,  беспроводная гарнитура учителя);

- интерактивный мобильный комплекс (интерактивная приставка и проектор) для работы учителя у доски;

- документкамера;

- современные интерактивные многопользовательские ЭОРы.

60 удалённых малокомплектных школ, ученики которых будут обучаться на дистанционных уроках, будут оснащены следующим оборудованием:

- рабочими местами учащихся из 5 ноутбуков;

- комплектом для проведения видеоконференций (веб-камера,  спикерфон);

- ЖК-панелью с диагональю не менее 40”;

- 5 графическими планшетами;

- документкамерой;

- современными интерактивными многопользовательскими ЭОРами.

Для максимально он-лайн взаимодействия и учителей и учащихся, широкого охвата школ дистанционным обучением и обеспечения возможности обмена опытом (вебинары, открытые уроки) в АКИАЦ  будет установлено аппаратно-программное обеспечение для размещения мультимедийного контента и проведения видеоконференцсвязи достаточно высокого качества с использованием системы видеоконференцсвязи TrueConf.

Скорость устойчивого  подключения базовых школ к сети Интернет должна составлять не менее 1 Мбит/сек, оптимально 2 Мбит/сек и более, малокомплектных школ - не менее 512 Кбит/сек, оптимально 1 Мбит/сек и выше.

- Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение

При сохраняющихся рисках недостаточно высокой скорости доступа школ в Интернет, в 2013 году продолжится реализации модели кейс-технологий. Для этого  все пилотные школы будут оснащены комплектом ЭОРов по всем основным предметам учебного плана 8-11 классов, которые должны быть установлены на все компьютеры, задействованные в дистанционном обучении. Основные поставляемые в школы ЭОРы должны удовлетворять требованиям к ЭОРами нового поколения - высокой степени интерактивности, содержать виртуальные модели, богатый графический и видео материал.

В последующие годы возможен переход на удалённый доступ к образовательному контенту при условии развития телекоммуникационной инфраструктуры и повышения скорости доступа школ в Интернет, а также повышения качества услуг краевого Дата-центра.

Дистанционный учебный курс является основным средством реализации электронного обучения, с помощью которого осуществляется реализация основных и дополнительных образовательных программ с применением ДОТ. Такой курс представляет собой систематически скомпонованный материал информационного, методического и дидактического характера, разработанный или составленный педагогом.

Учебный курс может состоять из следующих компонентов:

- файлы, содержащие информационные, методические и дидактические материалы по предмету в соответствие с рабочей программой;

- ссылки на файлы или сайты, опубликованные на других Интернет-ресурсах, в том числе на электронные образовательные ресурсы;

- библиографические описания печатных источников информации;

- задания для выполнения в виде файлов, пояснений или другой форме;

- тесты или другие контрольные задания.

Курс публикуется педагогом в информационно-образовательной среде школы и доступен ученикам для просмотра или скачивания материалов, а также публикации выполненных заданий или выполнения их выполнения непосредственно в курсе, в том числе тестирования.

Основные элементы курса включают:

- пояснительную записку или введение с указанием технологии работы с курсом;

- информационные учебные материалы (презентации, мультимедийные материалы;

- практические задания с обеспечением форм предоставления результатов выполнения заданий;

- контрольные материалы в виде итоговых проектов учеников или тестов;

- средства дистанционного взаимодействия в режиме офф-лайн средствами личных сообщений и форума;

- дополнительные информационные материалы, например, список литературы, глоссарий и т.п.;

- электронный журнал выполнения заданий.

Основными платформами для обеспечения работы дистанционных учебных курсов являются: АИС «Сетевой край. Образование» и система дистанционного обучения (СДО) Мудл, интегрированная с АИС.

- Средства ДОТ и электронного обучения

Основным средством ДОТ предлагается использовать «Сетевой город. Образование» – автоматизированную информационную систему (далее АИС), с которой работают все школы Алтайского края с 2006 года. АИС обладает достаточно полноценным функционалом по поддержке процесса электронного обучения. При реализации внедрения в учебный процесс образовательных учреждений дистанционных образовательных технологий АИС является оптимальным инструментом.

При реализации ДОТ с помощью АИС используются следующие основные сервисы и модули системы:

- для дистанционного взаимодействия – внутрисистемная электронная почта, форум, доска объявлений;

- для разработки и размещения дистанционного учебного курса, обеспечения доступа к нему учеников - Портфолио проектов;

- для оценивания и публикации домашнего задания – электронный журнал и дневник.

Другой платформой реализации ДОТ является система дистанционного обучения Moodle (Мудл), которая имеет полный функционал для реализации электронного обучения.

Кроме АИС и Мудл при внедрении ДОТ целесообразно использовать вспомогательные технологии и средства:

- видеоконференцсвязь, например, систему TrueConf или Skype;

- сервисы социальных сетей,

- сайт школы или учителя.

Выбор технологии должен быть обоснован с точки зрения наличия видимого преимущества, при решении поставленной задачи, над альтернативными технологиями, в том числе над классическими очными формами обучения.

- Технология проведения обучения с применением ДОТ по комплексной модели

- Уроки проводятся в реальном времени с помощью системы ВКС и компьютерного, в т.ч. аудиовизуального оборудования.

- Во время он-лайн урока проводится трансляция в режиме «Точка-точка», т.е. учитель-класс. При этом учитель видит всех учеников класса на экране монитора, а ученики – на экране проектора, работают в печатных тетрадях, с учебниками или на ПК при необходимости.

- Учитель организует все основные этапы урока в режиме ВКС.

- Контроль выполнения заданий в печатных тетрадях организуется с помощью визуализации изображений документкамерой.

- Во время он-лайн урока, а также подготовки к уроку, учеников сопровождает учитель малокомплектной школы.

Рисунок 1. Модель обучения с применением ДОТ

- Материалы по содержанию урока, включая теоретические, практические, контрольные и вспомогательные, представлены в дистанционном учебном курсе, разработанном учителем базовой школы в системе «Сетевой город. Образование» или Мудл.

- Ученики  в процессе он-лайн урока, а также в процессе подготовки к уроку используют материалы курса, выполняют задания и результаты доставляют до учителя заложенным в курсе способом.

- Учитель проводит индивидуальную работу с учениками, организует групповую работу в режиме офф-лайн с помощью форумов и личных сообщений.

- Оценки и домашние задания учитель записывает в электронный журнал «Сетевого города». Ученикам эта информация доступна в электронном дневнике

- Методическое и техническое сопровождение, повышение квалификации

Условием успешного внедрения ДОТ является готовность учителей и администраций школ к интеграции новых информационных технологий в педагогический и управленческий процессы. Такую готовность должна обеспечить система повышения квалификации и методической поддержки.

В 2011-2012 г.г. опыт применения системы «Сетевой край. Образование» и системы дистанционного обучения Moodle для реализации дистанционного обучения показал, что возможно этих систем удовлетворяют потребностям педагогов в предоставлении ученикам дистанционных учебных материалов, учебного общения и фиксации результатов обучения. При этом учителя сталкивались с трудностями как освоения, так и использования этих систем, что должно быть учтено в 2013 году. Будут проведены дополнительные обучающие мероприятия по созданию дистанционных курсов и применению ЭОРов.

В 2013 г. необходимо обеспечить повышение квалификации 100% педагогов, которые будут внедрять ДОТ в 2013 г., как из базовых, так и малокомплектных школ. Предполагается, что от каждой из 30 базовых школ будет обучено не менее 2 педагогов, всего 60, а также по педагогу-организатору каждой из 90 малокомплетных школ.

С целью обобщения и распространения инновационного опыта применения ДОТ будут проведены очные и заочные краевые совещания и семинары с периодичностью не менее 1 в полугодие, семинары на уровне образовательных округов (не менее 2 в год), обеспечено участие педагогов в различных мероприятиях всероссийского уровня по теме применения ДОТ.

Для реализации информирования, консультирования и обмена опытом между школами, внедряющими и применяющими ДОТ, будет продолжаться работа и развитие краевого сайта внедрения ДОТ на портале АКИПКРО по адресу http://dot.akipkro.ru

- Отбор школ

В каждом муниципальном образовании определяется как минимум  одна базовая школа, которая будет реализовывать образовательные программы с применением ДОТ и электронного обучения, а также 2 малокомплектных школы.

Основные требования к базовым и малокомплектным  школам включают:

| Технические условия | Кадровые условия | Организационные условия |
| --- | --- | --- |
| Скорость доступа в Интернет: - Для базовых школ– не менее 1 Мбит/сек, оптимально от 2 Мбит/сек - Для малокомплектных школ - не менее 512 Кбит/сек, оптимально от 1 Мбит/сек | Владение средствами ИКТ: - на базовом уровне – не менее 80% педагогов и управленцев, - на продвинутом уровне – не менее 35% - для малокомплектных школ – 25% на базовом уровне, | Высокая активность работы в АИС «Сетевой город. Образование» всех участников образовательного процесса: учителей, учеников, родителей, администрации Для малокомплектных – применение АИС администрацией и учителями |
| 1) Наличие локальной компьютерной сети в библиотечно-информационном центре. Для всех школ. 2) Наличие локальной сети в кабинете, в котором предполагается проведение он-лайн уроков. Для всех школ | - Наличие в школе службы поддержки внедрения ИКТ. Для базовой школы - Наличие в школе технического специалиста. Для малокомплектной школы | Наличие обновляемого сайта школы, на котором представлена деятельность педагогов и учащихся |
|  | Наличие и высокое качество реализации предпрофильного и профильного обучения, элективных курсов, дополнительных занятий по темам, которые могут быть востребованы учащимися удалённых малокомплектных школ. Для базовых школ. Наличие дефицита кадров для реализации образовательной программы школы, в том числе профильного обучения, элективных курсов, дополнительных занятий по темам, которые могут быть востребованы учащимися удалённых малокомплектных школ. Для малокомплектных школ | Участие школы в инновационных проектах развития образования. Для базовых школ |

- Организация внедрения ДОТ

Организация реализации образовательных программ с применением ДОТ и электронного обучения включает следующую деятельность:

- определение, базовой и закрепленные за ней малокомплектной(ых) школ на основе соответствия заявок школ требованиям и анализа потребностей и возможностей малокомплектных школ;

- подготовка нормативно-правовой базы, назначение ответственных на уровне муниципалитета и школьного округа, заключение договоров и т.п.;

- определение предметов и классов малокомплектных школ, в которых будет проводится обучение с применением ДОТ;

- определение учителей базовой школы, которые будут реализовывать ДОТ, и учителей, сопровождающих процесс электронного обучения в малокомплектной школе;

- повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации электронного обучения;

- разработка дистанционных учебных курсов педагогами;

- создание органами управления образованием и администрацией базовой и малокомплектных школ необходимых условий для реализации электронного обучения, в том числе оснащение техникой, увеличение скорости подключения к Интернет и т.д.

- осуществление контроля и мониторинга внедрения ДОТ.

- Информационное сопровождение и мониторинг внедрения ДОТ

На уровне муниципального образования необходимо освещение хода и результатов внедрения ДОТ на сайте. Школа, реализующая ДОТ должна обеспечить доступность нормативно-правовых документов и методических материалов на специальной странице сайта школы.

Мониторинг внедрения ДОТ обеспечивается с помощью федеральной системы мониторинга «Наша новая школа» 1 раз в квартал.

- Взаимодействие

Взаимодействие между образовательными учреждениями и другими организациями, которые реализуют образовательные программы с применением ДОТ и электронного обучения в рамках сетевой формы строится следующим образом и с участием следующих субъектов.

| Субъекты | Взаимодействие и функции |
| --- | --- |
| Главное управление образования | Осуществление нормативно-правового регулирования, надзора и контроля на уровне региона |
| Муниципальный орган управления образованием | Осуществление контроля, технического и методического сопровождения на уровне муниципалитета |
| Федеральная стажировочная площадка | Организация стажёрских практик, оснащение ОУ современной техникой, распространение инновационного опыта |
| КГБОУ АКИПКРО | Подготовка кадров, методическое сопровождение, организация обмена инновационным опытом |
| КГБОУ АКИАЦ | Мониторинг применения ДОТ и электронного обучения |
| Базовая школа школьного округа | 1) Реализация образовательных программ с применением ДОТ для своих учеников. 2) Использование собственных ресурсов (кадровых, технических, информационных и др.) для осуществление электронного обучения учеников малокомплектных школ школьного округа. 3) Обобщение и распространение опыта применения ДОТ и электронного обучения на уровне муниципалитета, образовательного округа и региона. 4) Отчётность перед вышестоящими органами. |
| Малокомплектные школы школьного округа | Реализация образовательной программы с использованием ресурсов базовой школы и собственных технических ресурсов |
| Другие образовательные учреждения и организации школьного округа | Предоставление ресурсов для реализации образовательных программ с применением ДОТ для учеников малокомплектных школ |
| Школы муниципалитета, которые не входят в состав школьного округа | Реализация образовательной программы с использованием ресурсов базовой школы и собственных технических ресурсов (при заключении договора о сетевой форме реализации образовательных программ) |
| Другие школьные округа | Изучение и внедрение инновационного опыта, проведение совместных мероприятий в дистанционной и очной формах |

- Планируемые результаты (показатели и индикаторы)

Планируемые результаты реализации образовательных программ с применением ДОТ в 2013 г. включают:

- Доля общеобразовательных учреждений, применяющих дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при реализации основных и/или дополнительных образовательных программ общего образования, и имеющих необходимые условия для реализации ДОТ (от общего числа общеобразовательных учреждений) с 10% до 18 % к концу 2013 года.

- Доля общеобразовательных учреждений, в которых дистанционные образовательные технологии применяются для обучения учащихся других образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений, применяющих ДОТ) с 7 до 9% к концу 2013 года.

- Доля педагогических работников, ведущих обучение с применением дистанционных образовательных технологий (от общей численности педагогических работников) с 13 до 14% к концу 2013 года.

- Доля обучающихся, охваченных дистанционным обучением (от общей численности обучающихся) с 10,3 до 12% к концу 2013 года.

- Повышение уровеня удовлетворённости учеников с 73% до 77% и родителей с 67% до 71% к концу 2013 года.

Контроль за реализацией проекта внедрения ДОТ закреплён на региональном уровне – за Главным управлением образованию и молодёжной политики, на муниципальном – за органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

- Приложения

- Приложение 1. Техническое задание

Муниципальные органы управления образованием должны обеспечить:

- отбор образовательных учреждений, в том числе базовых и малокомплектных школ, участвующих во внедрении ДОТ;

- создание нормативной базы внедрения ДОТ в муниципальных ОУ;

- техническую, организационную и методическую поддержку внедрения ДОТ в муниципальных ОУ, включая:

  - проведение семинаров по обмену опытом на уровне муниципалитета – 1 раз в полугодие,

  - консультации специалиста по техническим и организационным вопросам – по запросу школ;

- повышение квалификации всех педагогов школ, внедряющих ДОТ;

- создание необходимых материально-технических условий внедрения и применения ДОТ, в том числе обеспечение устойчивого подключения к сети Интернет и оснащение компьютерной техникой и электронными образовательными ресурсами;

- информационное сопровождение внедрения ДОТ, включая:

  - создание и регулярное (не менее 1 раза в месяц) обновление страницы на сайте МОУО,

  - предоставление информации, новостей и методических материалов на краевой сайт проекта (не менее 1 раза в месяц).

- контроль и мониторинг внедрения ДОТ в подведомственных школах не менее 1 раза в квартал;

- отчётность о внедрении ДОТ  по итогам года.

Общеобразовательные учреждения – базовые школы должны обеспечить:

- Создание нормативной базы внедрения ДОТ, в том числе:

  - устав, закрепляющий право ОУ на реализацию образовательной программы с применением ДОТ и электронного обучения;

  - образовательная программа образовательного учреждения, содержащая указания на применение ДОТ;

  - рабочие программы по предметам или учебным курсам, содержащие указания на применение средств ДОТ в реализации содержания программ;

  - поурочное планирование, содержащее указания на уроки, которые проводятся с применением ДОТ;

  - локальный нормативно-правовой акт, который регламентирует применение ДОТ в школе, определяет ответственных и сроки реализации задач;

  - положение о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся с указанием на осущетсвление контроля средствами электронного журнала АИС «Сетевой город. Образование»;

  - программу и план внедрения ДОТ с указанием направлений, мероприятий, ответственных, сроков реализации мероприятий и планируемых результатов.

- Реализацию основной образовательной программы не менее, чем двумя педагогами по 2 или более предметам, одни из которых входит в естественно-научную область, другой – в гуманитарную, для учащихся 8-11 классов малокомплектных школ.

- Реализацию дополнительных образовательных программ для одарённых учащихся образовательных учреждений школьного округа и других школ муниципального образования не менее, чем 1 учителем, исходя из запросов потребителей образовательных услуг.

- Повышение квалификации 100% педагогов школ, внедряющих ДОТ, по тематике применения электронного обучения.

- Изучение, обобщение и распространение опыта применения ДОТ, включая:

  - выступления и публикации на уровне муниципального образования -  не менее, чем 80% учителей, применяющих ДОТ;

  - на уровне образовательного округа и региона – не менее, чем 50% учителей, применяющих ДОТ;

  - проведение семинаров по обмену опытом на уровне муниципалитета не менее, чем 1 раз в полугодие.

- Разработку и использование дистанционного учебного курса каждым педагогом, применяющим ДОТ, по своему предмету.

- Информационное сопровождение внедрения ДОТ, включая:

  - создание и регулярное (не менее 1 раза в месяц) обновление страницы применения ДОТ на сайте школы;

  - предоставление информации, новостей и методических материалов на краевой сайт проекта (не менее 1 раза в квартал).

- Контроль и мониторинг внедрения ДОТ – постоянно.

- Отчётность о внедрении ДОТ  по итогам года.

- Приложение 2. Изменения в Устав ОУ

1) В раздел «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ШКОЛЫ» рекомендуется внести пункт следующего содержания:

«Школа осуществляет сопутствующую деятельность, не приносящую доход:

-  использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий».

2) В раздел «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» рекомендуется внести пункт следующего содержания:

«Школа вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке , установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования».

3) В раздел «КОМПЕТЕНЦИЯ    И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ» рекомендуется внести пункт следующего содержания:

«К компетенции Школы относятся:

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Школа вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».

- Приложение 3. Изменения в образовательной программе ОУ

В пункты образовательной  программы  школы раздела «Технологии, используемые в образовательном процессе» в соответствии  с изменением Устава, рекомендуется внести дополнение «использование информационно – коммуникационных  технологий, в т.ч. дистанционных».

Лист изменений и дополнений в ООП школы (Образец)

| Дата внесения изменений | Содержание | Реквизиты документа (дата, № приказа) | Подпись лица, внёсшего запись |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.12.2011 | В п. __________ ООП школы разделов «Технологии, используемые в образовательном процессе» в соответствии с изменением Устава, внести «использование информационно – коммуникационных технологий, в т.ч. дистанционных» | Приказ № ___ от ______ г. | ФИО |

- Приложение 4. Изменения в рабочей программе

Рабочая программа по предмету или учебному курсу должна содержать указания на применение методов и средств ДОТ. В пояснительной записке к программе должно быть указано следующее «Предмет _________ преподаётся с применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Основным средством реализации электронного обучения является автоматизированная система «Сетевой город. Образование». В данной системе располагаются информационные, практические, контрольные и другие материалы, необходимые для осуществления обучения. Для реализации дистанционного взаимодействия в режиме реального времени используется сервис видеоконференцсвязи».

В части рабочей программы, содержащей информацию о материально-технических условиях, необходимо перечислить оборудование, которые используется при осуществлении обучения с применением ДОТ.

- Приложение 5. Поурочное планирование

Поурочное планирование должно отвечать требованиям соответствующего локального нормативно-правового акта школы. Поурочное планирование должно отражать применение ДОТ для проведения тех или иных уроков и указывать на используемые средства. Одной из форм представления применения ДОТ в поурочном планирования является дополнение формы планирования следующим столбцом:

| Применение ДОТ |  |
| --- | --- |
| Режим взаимодействия | Электронные ресурсы |
| Он-лайн | Дистанционный учебный курс (информационные ресурсы) |
| Офф-лайн | Дистанционный учебный курс (практические задания) |
| Офф-лайн | Дистанционный учебный курс (контрольные задания) |
| Очный | ПМК «Части речи» |

- Приложение 6. Проект приказа ОУ о внедрении дистанционных образовательных технологий

Приказ

От {дата}		                                                                         № {номер}

О внедрении дистанционных

образовательных технологий

и назначении ответственных

С целью внедрения дистанционных образовательных технологий в учено-воспитательный процесс (наименование ОУ) и на основании приказа (реквизиты приказа МОУО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Возложить ответственность  за организационно-методическое обеспечение внедрения дистанционных образовательных  технологий  на (должность, ФИО).

- Возложить ответственность   за техническое обеспечение внедрения дистанционных образовательных  технологий  на {должность, ФИО}.

- (ФИО ответственного за организационно-методическое обеспечение) в срок до 24.08.2012 г.:

  - разработать программу внедрения дистанционных образовательных  технологий  в 2012-2013 уч.г.;

  - обеспечить внесение изменений в образовательную программу и рабочие программы педагогов, внедряющих дистанционные образовательные  технологии, согласно нормативным требованиям;

  - разработать календарный план внедрения ДОТ в школе на 2012-2013 уч.г.

- Определить для участия в пилотном проекте предмет {название предмета} в (класс), учитель (категория, ФИО).

- Контроль за исполнение приказа возложить на (должность, ФИО).

Директор ОУ